## groupe
ETU003362 | Tojo

## liste des taches
Ligne | Categorie | Module | Page | Description tache | Type | Qui | Estimation | Temps passe | Reste a faire | Avancement
1 | Front-end | Auth Client | ShopLogin.jsx | UI page selection utilisateur - liste clients boutons + option anonyme en haut | Affichage | ETU003362 | 20 | 20 | 0 | 100%
2 | Front-end | Auth Client | ShopLogin.jsx | Chargement clients getCustomers - filtrage active=1 et exclusion email anonyme@psgdpr.com | Integration | ETU003362 | 25 | 31 | 0 | 100%
3 | Front-end | Auth Client | ShopLogin.jsx | Session client sessionStorage via loginAsCustomerDirect - mode demo sans verification mdp | Metier | ETU003362 | 15 | 13 | 0 | 100%
4 | Front-end | Auth Client | AuthContext.jsx | Contexte double session employee+customer sessionStorage - loginAsCustomerDirect + logout | Metier | ETU003362 | 15 | 19 | 10 | 33.33%
5 | Front-end | Catalogue | Accueil.jsx | UI grille 4 colonnes - image prix HT badge stock badge HOT/NEW selon available_date | Affichage | ETU003362 | 30 | 26 | 0 | 100%
6 | Front-end | Catalogue | Accueil.jsx | getProducts + getCategories + getStockAvailables - stockMap id_product id_attr=0 | Integration | ETU003362 | 25 | 27 | 0 | 100%
7 | Front-end | Catalogue | Accueil.jsx | Filtres categorie boutons + plage prix min/max + recherche nom en temps reel | Metier | ETU003362 | 20 | 14 | 0 | 100%
8 | Front-end | Fiche produit | FicheProduit.jsx | UI detail - image description prix ajuste marque poids etat et stock restant | Affichage | ETU003362 | 25 | 25 | 0 | 100%
9 | Front-end | Fiche produit | FicheProduit.jsx | fetchProductCombinations - groupes options valeurs stock par variante et priceImpact | Integration | ETU003362 | 30 | 36 | 5 | 83.33%
10 | Front-end | Fiche produit | FicheProduit.jsx | Selection variante obligatoire - addToCart avec combinationId et validation stock | Metier | ETU003362 | 20 | 18 | 0 | 100%
11 | Front-end | Panier | Panier.jsx | UI panier - liste articles quantite prix unitaire sous-total recapitulatif sticky | Affichage | ETU003362 | 20 | 24 | 0 | 100%
12 | Front-end | Panier | Panier.jsx | Modification quantite suppression article vider panier via CartContext | Metier | ETU003362 | 15 | 11 | 0 | 100%
13 | Front-end | Panier | CartContext.jsx | Store panier React Context - addToCart updateQuantity removeFromCart clearCart total | Base | ETU003362 | 15 | 17 | 0 | 100%
14 | Front-end | Commande | Commande.jsx | UI validation - formulaire infos personnelles adresse livraison mode paiement | Affichage | ETU003362 | 25 | 19 | 15 | 40%
15 | Front-end | Commande | Commande.jsx | Mur connexion si anonyme - redirect /shop-login?redirect=/commande - panier preserve | Metier | ETU003362 | 20 | 20 | 0 | 100%
16 | Front-end | Commande | prestashopApi.js | createOrderFromData client PS / createOrder anonyme via callOrderPhp order.php | Integration | ETU003362 | 35 | 41 | 0 | 100%
17 | Front-end | Commande | Confirmation.jsx | Page confirmation commande - succes panier vide - liens mes commandes et catalogue | Affichage | ETU003362 | 15 | 13 | 0 | 100%
18 | Front-end | Mes commandes | MesCommandes.jsx | UI liste commandes - badge etat timeline 5 etapes visuelle et detail expandable articles | Affichage | ETU003362 | 20 | 24 | 0 | 100%
19 | Front-end | Mes commandes | MesCommandes.jsx | getOrders filtre par id_customer - tri descendant date_add - affichage order_rows | Integration | ETU003362 | 20 | 16 | 10 | 50%
20 | Front-end | Mes commandes | MesCommandes.jsx | Etats annule/rembourse/echec - badge specifique sans timeline - icones par etat | Metier | ETU003362 | 15 | 17 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Auth Admin | Login.jsx | UI login admin - formulaire identifiant + mot de passe - session sessionStorage | Affichage | ETU003362 | 15 | 9 | 0 | 100%
22 | Backoffice | Auth Admin | AuthContext.jsx | ProtectedRoute + CustomerProtectedRoute - redirection si non authentifie | Metier | ETU003362 | 15 | 15 | 0 | 100%
23 | Backoffice | Tableau de bord | Dashboard.jsx | KPIs - total commandes CA panier moyen commandes en attente etats 2+5 | Affichage | ETU003362 | 25 | 31 | 0 | 100%
24 | Backoffice | Tableau de bord | Dashboard.jsx | Graphe CA 7 jours - regroupement commandes par date barres verticales SVG | Metier | ETU003362 | 20 | 18 | 0 | 100%
25 | Backoffice | Tableau de bord | Dashboard.jsx | Fix KPIs bloques sur chargement - setLoading dans finally et condition loading corrigee | Affichage | ETU003362 | 20 | 24 | 0 | 100%
26 | Backoffice | Tableau de bord | Dashboard.jsx | Stats commerciales par categorie - ventes HT achats HT benefice marge via order_details | Metier | ETU003362 | 20 | 16 | 0 | 100%
27 | Backoffice | Commandes | Commandes.jsx | UI tableau commandes - reference client total date badge etat - filtre recherche | Affichage | ETU003362 | 25 | 47 | 0 | 100%
28 | Backoffice | Commandes | Commandes.jsx | changeOrderStatePS via change_state.php - toast notification succes/erreur | Integration | ETU003362 | 20 | 14 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Commandes | BackofficeLayout.jsx | Navigation sidebar backoffice - liens dashboard commandes stocks import - deconnexion | Affichage | ETU003362 | 10 | 10 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Stocks | Stocks.jsx | UI liste produits - stock actuel - champ saisie quantite ajout par produit | Affichage | ETU003362 | 25 | 31 | 0 | 100%
31 | Backoffice | Stocks | Stocks.jsx | Ajout stock upsertStockAvailable PUT stock_availables avec retry 3 tentatives | Integration | ETU003362 | 20 | 18 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Stocks | Stocks.jsx | Historique stock localStorage 30 jours - graphe barres 14 jours par produit | Affichage | ETU003362 | 25 | 29 | 10 | 60%
33 | Backoffice | Stocks | Stocks.jsx | Recherche produit par nom ou reference - filtre temps reel useMemo | Metier | ETU003362 | 15 | 11 | 0 | 100%
34 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | UI upload ZIP - apercu lignes CSV et log progression par module en temps reel | Affichage | ETU003362 | 30 | 32 | 0 | 100%
35 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | parseCsvRobust - detection separateur auto - normalisation headers avec diacritiques | Metier | ETU003362 | 25 | 19 | 0 | 100%
36 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | importProducts POST product - prix HT categorie TVA available_date image ZIP | Integration | ETU003362 | 30 | 35 | 5 | 83.33%
37 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | Import variantes - createAttributeGroup/Value/Combination updateCombinationStock | Integration | ETU003362 | 30 | 36 | 0 | 100%
38 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | Import clients POST customers + getCustomerByEmail pour eviter doublons par email | Integration | ETU003362 | 25 | 23 | 0 | 100%
39 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | Import commandes createOrderFromData via order.php + date GET puis PUT date_add | Integration | ETU003362 | 35 | 44 | 0 | 100%
40 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | detectModuleFromHeaders - detection auto module CSV selon colonnes presentes dans header | Metier | ETU003362 | 20 | 16 | 0 | 100%
41 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | Cache refMap step1 - produits et prix evite doublons et appels API redondants | Metier | ETU003362 | 20 | 22 | 0 | 100%
42 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | Cache variantPriceMap - prix TTC variants step1 avant creation commandes | Metier | ETU003362 | 20 | 19 | 0 | 100%
43 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | Cache variantCombMap - ID combination PS pour remplir panier commandes | Integration | ETU003362 | 30 | 30 | 0 | 100%
44 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | Taux TVA corriges par groupe PS - groupe 1=20pct groupe 2=10pct depuis colonne taxe CSV | Metier | ETU003362 | 30 | 36 | 0 | 100%
45 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | Date commande CSV - GET order puis PUT date_add car PS ignore la date au POST | Integration | ETU003362 | 30 | 28 | 15 | 50%
46 | Backoffice | Import CSV | Import.jsx | findOrCreateCategory - recherche ou creation categorie PS depuis colonne CSV produits | Integration | ETU003362 | 25 | 29 | 0 | 100%
47 | Backoffice | Import CSV | prestashopApi.js | Pagination fetchAllPages - import 500+ lignes sans crash via limit=offset,count | Integration | ETU003362 | 30 | 30 | 0 | 100%
48 | Backoffice | Reinitialisation | delete_orders/customers/products.php | Endpoints PHP suppression directe SQL - contourne WS 404 orders/customers/products | Integration | ETU003362 | 40 | 40 | 0 | 100%
49 | Backoffice | Commandes | Commandes.jsx | Machine 4 etats Panier/Paiement/Livre/Annule + boutons Livrer et Annuler | Metier | ETU003362 | 25 | 25 | 0 | 100%
50 | Backoffice | Tableau de bord | Dashboard.jsx | Stats par categorie ventes HT achats HT benefice marge via order_details WS | Metier | ETU003362 | 35 | 35 | 0 | 100%
51 | Backoffice | Tableau de bord | Dashboard.jsx | Tableau stock par categorie Qte physique reservee disponible via stock_available | Affichage | ETU003362 | 25 | 25 | 0 | 100%
52 | Backoffice | Reinitialisation | Reinitialisation.jsx | UI 4 modules suppression - confirmation double clic avant action irreversible | Affichage | ETU003362 | 20 | 20 | 0 | 100%
53 | Backoffice | Reinitialisation | Reinitialisation.jsx | Suppression categories WS DELETE - tri inverse profondeur evite contrainte FK parent | Integration | ETU003362 | 20 | 20 | 0 | 100%
54 | Backoffice | API | prestashopApi.js | loginCustomer filtre email PS WS - evite chargement total clients - filtre active et deleted | Integration | ETU003362 | 15 | 15 | 0 | 100%
55 | Backoffice | API | prestashopApi.js | ensureGuestUser - creation user1@newapp.com au demarrage ShopLogin si inexistant | Integration | ETU003362 | 15 | 15 | 0 | 100%
Total | [6 empty] | 1255 | 1298 | 70 | 94.42%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passe | SUM of Reste a faire
ETU003362 | 1255 | 1298 | 70
Total general | 1255 | 1298 | 70
Avancement | 94.42%

## avancement
estimation total | temps passe total | reste a faire total | avancement | depassement
1255 | 1298 | 70 | 94.42% | 2.913%
|  | 1.1667 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 | 15/5 | 16/5 | 17/5 | 18/5
1 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0
3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0
4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15
5 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7
6 | 27 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
7 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16
9 | 36 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1
10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0
11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 6 | 0
12 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 17 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
14 | 19 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0
16 | 41 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5
17 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4
18 | 24 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1
21 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
22 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1
23 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0
24 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13
25 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0
27 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18
28 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1
29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 31 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0
31 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
32 | 29 | 4 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1
33 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
34 | 32 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
35 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
36 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
37 | 36 | 11 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0
38 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5
39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8
40 | 16 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
41 | 22 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1
42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1
43 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3
44 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19
45 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15
46 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
| 1193 | 171 | 90 | 179 | 100 | 111 | 119 | 99 | 324